SSAFY 특화 프로젝트  |  메타버스

# Grand Theft Art

5주 실행 및 배포 계획서

기준일 2026-08-18 · 5주 종료 2026-09-22 · 6주 종료 2026-09-29

| 문서 버전 | v1.0 |
| --- | --- |
| 기준일 | 2026-08-18 |
| 프로젝트 | Grand Theft Art (가제) |
| 대상 | 6인 팀 · 5주 MVP / 선택적 6주 확장 |

※ 공개 배포 전 가제의 브랜드 혼동 가능성을 검토하고 최종 타이틀을 확정합니다.

# 목차

| 0. | 실행 결론 |
| --- | --- |
| 1. | 프로젝트 제약과 운영 원칙 |
| 2. | 5주 MVP·6주 확장 범위 |
| 3. | 상위 계획과 상세 WBS |
| 4. | 주차별 실행 일정 |
| 5. | 팀 병렬 작업과 통합 규칙 |
| 6. | 서버 세부 계획 |
| 7. | 클라이언트·UI·에셋 프레임워크 |
| 8. | AI 평가 세부 계획 |
| 9. | 테스트·성능·운영 계획 |
| 10. | 라이브 시연·배포 계획 |
| 10.1 | STOVE 비의존 전략 |
| 10.2 | Steam 출시·Playtest |
| 11. | 포트폴리오 작성 계획 |
| 12. | 리스크·컷·의사결정 게이트 |
| 13. | 최종 체크리스트 |
| 부록. | 공식 참고자료 |

# 0. 실행 결론

판정 5주·6인으로 완성 가능합니다. 단, “대형 오픈월드 생활 게임”이 아니라 “소형 공유 마을에서 한 매치를 완주하는 4~6인 소셜 게임”으로 고정해야 합니다. 6주차는 기능 추가보다 배포·부하테스트·최적화·포트폴리오 완성에 사용합니다.

| 항목 | 5주 현실안 | 6주 현실안 |
| --- | --- | --- |
| 핵심 콘텐츠 | 그림, 갤러리, 밤 절도, 단서 1~2종, AI 평가, 경매, 단순 낚시 | 명작 박물관 또는 그림 상태 중 1개 |
| 멀티플레이 | 1룸 4~6명, 고정 서버 1~3개, 재접속 | 다중 룸 부하테스트와 운영 대시보드 보강 |
| 렌더링 | 셰이더 2종, SRP Batcher, 인스턴싱, LOD·오클루전, 프로파일링 | Unity 6 전용 기능 검증 또는 추가 셰이더 1종 |
| 배포 | 직접 Windows 빌드 + 라이브 시연, Steamworks/STOVE 준비 병렬 | Steam Playtest 또는 STOVE Sandbox 가능성 상승 |
| 포트폴리오 | 개발 중 증거 수집, 마지막 주 문서화 | 성능·부하·배포 결과를 더 안정적으로 정리 |

확실하지 않음 정확한 SSAFY 발표일, STOVE 사용 의무, 두 번째 서버 지망자의 숙련도, AI 실행 GPU 환경은 제공되지 않았습니다. 계획은 기준일 2026-08-18을 사용하며 필수 플랫폼 조건이 확인되면 W1 안에 조정합니다.

# 1. 프로젝트 제약과 운영 원칙

| 제약 | 실행 원칙 |
| --- | --- |
| 6인, 5주 | 개인 기능보다 통합 가능한 수직 슬라이스를 우선한다. |
| 실시간 멀티플레이 | 네트워크 라이브러리를 직접 구현하지 않고 48시간 스파이크 후 하나로 고정한다. |
| AI 평가 | 주요 경로이지만 단일 장애점이 되지 않도록 캐시·투표 폴백을 둔다. |
| 오픈월드 | 맵 1개, 갤러리 6개, 핵심 장소 5개로 제한한다. |
| 클라이언트 에셋 | 한 스타일 팩과 공통 재질·UI 규칙을 사용하고 라이선스 장부를 만든다. |
| 스토어 배포 | LocalDemo/Steam/STOVE 빌드 프로필과 플랫폼 어댑터를 분리한다. |
| 포트폴리오 | 매주 화면·수치·문제 해결 기록을 남기고 마지막 주에 새로 기억해내지 않는다. |

## 1.1 개발 의사결정 규칙

1. 하루를 넘는 논쟁은 최소 동작 프로토타입으로 비교하고 ADR 한 장으로 종료한다.

2. 새 기능은 “기존 매치를 깨지 않는가, 2일 안에 통합 가능한가, 포트폴리오 근거가 되는가”를 통과해야 한다.

3. 3주차 말부터 신규 핵심 기능을 금지하고 4주차 중반부터 버그·성능·배포 작업만 허용한다.

4. 각 기능 소유자는 코드뿐 아니라 테스트 방법과 데모 진입 경로까지 책임진다.

# 2. 5주 MVP·6주 확장 범위

| MoSCoW | 내용 | 완료 정의 |
| --- | --- | --- |
| MUST | 4~6인 룸, 그림 제작·저장, 갤러리 전시, 낮/밤, 절도·드롭, AI/폴백, 경매, 낚시 1종, 결과 | 한 매치 3회 연속 완주 |
| MUST | 룸·세션·재접속, 작품 소유권, 경매 잔액, AI 작업 상태, 배포 스크립트 | 중복 소유·음수 재화 없음 |
| SHOULD | 단서·지목, 아이템 3종, 황금 액자, 결과 신문, 셰이더 2종 | W3 수직 슬라이스 이후 추가 |
| COULD | 명작 박물관, 그림 상태·복원, 공동 드로잉, 위조품, 추가 평론가 | 6주차 또는 후속 |
| WON’T | 100채 주택, 토지·생활 시뮬레이션, 음성 채팅, HP 전투, 결제, MMO, 크로스플랫폼 | 이번 프로젝트에서 제외 |

## 2.1 6주차 사용 원칙

우선순위 1: 크래시·재접속·룸 종료·배포 안정화

우선순위 2: 부하테스트, 렌더링 전후 수치, 서버 모니터링

우선순위 3: Steam Playtest 또는 STOVE Sandbox

우선순위 4: 명작 박물관 또는 그림 상태 중 하나

새로운 대형 콘텐츠는 추가하지 않는다.

# 3. 상위 계획과 상세 WBS

## 3.1 상위 계획

| WBS | 워크스트림 | 책임 역할 | 최종 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 기획·PM·통합 | Gameplay & PM + 전원 | 고정 GDD, ADR, 통합 빌드 |
| 1 | 클라이언트 코어 | Client Core | 플레이어·상호작용·네트워크 파사드 |
| 2 | 드로잉·갤러리 | Drawing & Gallery | 캔버스·작품·갤러리 |
| 3 | 실시간 게임 서버 | 조민호 | 룸·세션·상태 머신·권위형 액션 |
| 4 | 플랫폼 백엔드·데이터 | Server B | API·DB·Redis·AI 작업·배포 |
| 5 | 게임플레이 콘텐츠 | Gameplay & PM | 절도·아이템·단서·낚시·밸런스 |
| 6 | UI·월드·렌더링 | UI·Tech Art·World | 공통 UI, 맵, 셰이더, 최적화 |
| 7 | QA·배포·포트폴리오 | 전원, 서버 2명이 운영 리드 | 테스트 보고서, 시연, 스토어·포트폴리오 |

## 3.2 하위 작업 순서

| ID | 작업 | 완료 기준 | 선행 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | GDD·MVP 고정 | 필수 기능·컷 목록 승인 | 없음 |
| 0.2 | 네트워크 ADR | 2클라이언트 이동·오브젝트 동기화 스파이크 | 0.1 |
| 0.3 | 이벤트·DTO 명세 | Room/Phase/Painting/Bid 이벤트 초안 | 0.2 |
| 1.1 | Boot·Config | Local/Dev/Demo 환경 설정과 로그 | 0.1 |
| 1.2 | Player Controller | 이동·카메라·애니메이션·입력 | 1.1 |
| 1.3 | Interaction | IInteractable, 하이라이트, 상호작용 UI | 1.2 |
| 1.4 | Network Facade | Connect/Join/Request/Event 인터페이스 | 0.2 |
| 2.1 | Drawing Prototype | RenderTexture·브러시·저장 | 0.1 |
| 2.2 | Painting Data | 작품 ID·썸네일·동적 재질 | 2.1, 4.2 |
| 2.3 | Gallery Slots | 6개 갤러리, 슬롯 3개, 봉인 1개 | 2.2, 6.2 |
| 3.1 | Room Process | 1프로세스 1룸, WAITING/READY | 0.2 |
| 3.2 | Session/Reconnect | 세션 토큰, heartbeat, snapshot | 3.1 |
| 3.3 | Phase State Machine | DAY/NIGHT/DAWN/AUCTION/RESULT | 3.1 |
| 3.4 | Authoritative Actions | 절도·드롭·아이템·입찰 검증 | 3.3, 5.1 |
| 4.1 | Auth·Lobby API | 게스트/플랫폼 로그인, 룸 생성·입장 | 1.4 |
| 4.2 | DB·Redis | Painting/Ownership/Auction/Room registry | 4.1 |
| 4.3 | AI Orchestrator | 업로드, batch 평가, timeout, cache | 2.1, 8.1 |
| 4.4 | Deployment | Docker Compose, secrets, health check | 3.1, 4.2 |
| 5.1 | Theft Loop | 운반·감속·드롭·밤 종료 소유권 | 3.3, 2.3 |
| 5.2 | Items & Clues | 아이템 2~3종, 단서 1~2종, 지목 | 5.1 |
| 5.3 | Fishing | 게이지 1종, 보상 테이블 | 1.3 |
| 5.4 | Auction | 작품 변호, 입찰 UI, 정산 | 3.4, 4.2 |
| 6.1 | UI Framework | HUD/Screen/Popup/Toast, 공통 스타일 | 1.1 |
| 6.2 | Town Blockout | 광장·갤러리·부두·암시장·골목 | 0.1 |
| 6.3 | Shaders | 아웃라인, 물 셰이더 | 1.3, 6.2 |
| 6.4 | Optimization | 인스턴싱·LOD·오클루전·프로파일링 | 6.2, 6.3 |
| 7.1 | Automated Tests | 상태 머신·소유권·입찰·룸 격리 | 3.4, 4.2 |
| 7.2 | Load/Soak | 3룸 18명 기능, 10룸 API 시뮬레이션 | 4.4 |
| 7.3 | Live Demo | 계정·룸·대본·백업 영상·로컬 폴백 | 전체 |
| 7.4 | Portfolio | 개인 사례, 수치, 다이어그램, 회고 | 매주 |

# 4. 주차별 실행 일정

기준 일정 기준일은 2026-08-18입니다. 5주 종료는 2026-09-22, 선택적 6주 종료는 2026-09-29입니다. 실제 SSAFY 발표일에 맞춰 마지막 버퍼를 앞당길 수 있습니다.

| 주차 | 상위 목표 | 하위 작업 | 통과 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 08/18~08/23 | 범위·기술 검증 | GDD·컷 고정, 네트워크 2인 스파이크, 그림 저장, 맵 블록아웃, AI 환경 결정, DB 초안 | D3: 2명이 같은 오브젝트 상태 확인 D5: 6인 룸 입장 + 캔버스 저장 |
| W2 08/24~08/30 | 핵심 기반 | 플레이어·상호작용, 갤러리 슬롯, Room/Session/Phase, Auth/Lobby, 작품 업로드, 공통 UI | 낮 단계 그림 제작→전시 연결 |
| W3 08/31~09/06 | 수직 슬라이스 | 밤 절도·드롭, 아이템 2종, 낚시, AI 배치·폴백, 경매, 결과 화면 | 플레이스홀더로 1매치 완주 |
| W4 09/07~09/13 | 통합·성능·배포 | 단서·지목, 재접속, 셰이더 2종, 인스턴싱·LOD, Docker 배포, 동시성 테스트 | 09/10 기능 동결, RC0 |
| W5 09/14~09/20 | 안정화·시연·포트폴리오 | 버그 수정, 3회 완주, 부하·프로파일링, 스토어 자산, 리허설, 문서 | RC1 + 로컬 폴백 + 백업 영상 |
| 버퍼 09/21~09/22 | 발표 대응 | 치명 버그만 수정, 발표 PC 설치·네트워크 점검 | 동일 빌드 해시로 시연 |
| W6 선택 09/21~09/29 | 배포·하드닝 | Steam Playtest/STOVE Sandbox, 선택 기능 1개, 더 큰 부하테스트, 최종 영상 | 신규 핵심 기능 금지 |

## 4.1 1주차 기술 게이트

| 시점 | 질문 | 실패 시 결정 |
| --- | --- | --- |
| W1 D2 | AI를 로컬 GPU로 안정적으로 돌릴 수 있는가? | 외부 API 또는 캐시 평가로 전환 |
| W1 D3 | 2클라이언트·1서버 동기화가 되는가? | 검증된 라이브러리 또는 host-authoritative 폴백 |
| W1 D4 | 그림 저장·업로드·동적 표시가 되는가? | 해상도 512, PNG 한 번 전송, 기능 축소 |
| W1 D5 | 6명이 룸에 들어가고 단계 전환을 보는가? | 최대 인원 4명, 월드·콘텐츠 추가 중단 |

# 5. 팀 병렬 작업과 통합 규칙

## 5.1 역할별 병렬 레인

| 역할 | W1 | W2 | W3 | W4~W5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 조민호 | 네트워크 ADR·룸 스파이크 | 세션·상태 머신 | 절도·입찰 권위 검증 | 재접속·부하·배포·문서 |
| Server B | ERD·API·AI 스파이크 | Auth·Room registry·업로드 | AI·경매 정산 | Docker·로그·스토어 인증 |
| Client Core | 플레이어·Interaction | Network Facade·이동 | 아이템·추격 연동 | 버그·입력·빌드 안정화 |
| Drawing/Gallery | 캔버스 프로토타입 | 작품·갤러리 | 제약·전시 UI | 메모리·해상도 최적화 |
| Gameplay/PM | 룰·타이머·데이터 | 절도·낚시 설계 | 아이템·단서·밸런스 | 플레이테스트·컷·시연 대본 |
| UI/Tech Art | 스타일 가이드·블록아웃 | UI 프레임·월드 | 셰이더·연출 | 프로파일링·스토어 자산 |

## 5.2 통합 규칙

main: 시연 가능한 릴리스만, develop: 일일 통합, feature/*: 최대 2일 수명.

매일 고정 시각에 통합 빌드를 만들고 6인 입장·단계 전환·종료 스모크 테스트를 수행한다.

네트워크 이벤트와 REST DTO는 문서·코드에서 동시에 버전 관리한다. 필드 변경은 양측 승인 후 병합한다.

에셋 추가 시 출처·라이선스·수정 여부를 asset_licenses.csv 또는 THIRD_PARTY_NOTICES.md에 기록한다.

2026-09-10 이후 feature 플래그 없이 새 시스템을 main에 넣지 않는다.

권장 Unity 폴더 Assets/_Project/ Core/ # Boot, Config, Event, Pool, Utilities Network/ # NetworkFacade, DTO, Adapters Gameplay/ # Round, Theft, Items, Fishing Drawing/ # Canvas, Brush, Snapshot Gallery/ # PaintingView, Slots, Provenance UI/ # HUD, Screens, Popups, Components Rendering/ # Shaders, RendererFeatures, Profiles Data/ # ScriptableObject catalogs Scenes/ # Boot, Town, Result Tests/

# 6. 서버 세부 계획

그림 1. 서버가 관리하는 Room 단계

## 6.1 서비스 구성

| 구성요소 | 담당 | 5주 구현 범위 |
| --- | --- | --- |
| Realtime Game Server | 조민호 | 1프로세스 1룸, 4~6명, 단계·이동·절도·입찰·스냅샷 |
| Spring Boot Backend | Server B | 로그인, 룸 할당, 그림·경매·결과, AI 조정, 운영 API |
| Redis | 공동 | 룸 상태·서버 heartbeat·짧은 세션·중복 요청 키 |
| PostgreSQL | Server B | 사용자, 매치, 그림, 소유 이력, 평가, 경매·입찰 |
| 이미지 저장 | Server B | 개발은 파일/MinIO 중 하나, URL과 hash 저장 |
| AI Service | Server B | 최대 6개 배치 평가, 10초 타임아웃, 폴백 |

## 6.2 룸·세션 흐름

1. 클라이언트가 백엔드에서 게스트 또는 플랫폼 토큰으로 로그인한다.

2. 룸 생성·입장 요청 시 백엔드가 빈 게임 서버 endpoint와 sessionTicket을 반환한다.

3. 게임 서버가 ticket을 검증하고 playerId를 RoomSession에 등록한다.

4. 5초 heartbeat와 연결 이벤트로 접속 상태를 관리한다.

5. 연결이 끊기면 30초 grace 상태로 보존하고 재접속 시 RoomSnapshot을 전달한다.

6. RESULT 단계에서 게임 서버가 MatchSettlement를 백엔드에 한 번 전송하고 룸을 닫는다.

## 6.3 이벤트 분류

| 분류 | 예시 | 처리 |
| --- | --- | --- |
| 고빈도 스냅샷 | PlayerTransform, AnimationState | 10~15Hz, 보간, 영속 저장 안 함 |
| 게임 액션 | StealRequest, DropPainting, UseItem | 서버 검증 후 룸 브로드캐스트 |
| 단계·운영 | PhaseChanged, TimerSync, PlayerDisconnected | 신뢰성 전달, 재접속 스냅샷 |
| 거래 | BidRequest, PurchaseItem, Settlement | idempotency key, 잔액·소유권 검증 |
| AI | EvaluationQueued/Completed/Fallback | 백엔드 비동기, 결과만 룸 반영 |

## 6.4 동시성·정합성 테스트

| 테스트 | 기대 결과 |
| --- | --- |
| 두 플레이어가 같은 그림을 같은 프레임에 집기 | 한 명만 성공하고 다른 요청은 명시적 실패 |
| 두 입찰이 거의 동시에 도착 | 단일 순서로 처리되어 최고가와 잔액이 일치 |
| 같은 요청 재전송 | idempotency key로 한 번만 처리 |
| 룸 A와 룸 B에서 유사 ID 사용 | 룸 스코프 또는 전역 UUID로 이벤트 누출 없음 |
| 정산 중 백엔드 재시도 | MatchSettlement가 중복 반영되지 않음 |
| 재접속 중 밤 종료 | 최신 RoomSnapshot으로 소유권·단계를 복구 |

## 6.5 서버 목표 지표

| 지표 | 5주 목표 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 기능 동시 접속 | 3룸 × 6명 = 18명 | 렌더링 클라이언트 또는 headless bot 혼합 |
| 백엔드 API 시뮬레이션 | 10룸 × 6명 = 60세션 | 룸·작품·입찰 위주 |
| 실시간 액션 지연 | P95 150~200ms 이하 목표 | 환경 의존, 측정값 공개 |
| 재접속 | 30초 grace 내 95% 이상 목표 | 10회 반복 |
| 정합성 | 중복 소유·음수 재화 0건 | 자동 테스트 |
| 운영 | health, room count, player count, error count | Actuator/간단 대시보드 |

# 7. 클라이언트·UI·에셋 프레임워크

## 7.1 공통 프레임워크

| 모듈 | 책임 | 핵심 인터페이스·데이터 |
| --- | --- | --- |
| Boot/Config | 환경값, 서버 주소, 플랫폼 공급자, 로그 | BuildProfileConfig, IPlatformProvider |
| Network | 연결·룸·요청·이벤트 구독을 게임 코드와 분리 | INetworkFacade |
| Interaction | 피킹·트리거·하이라이트·상호작용 프롬프트 | IInteractable, InteractionContext |
| UI | HUD/Screen/Popup/Toast 레이어와 공통 컴포넌트 | UIScreen, PopupStack |
| Content Data | 아이템·주제·평론가·낚시·라운드 수치 | ScriptableObject Catalog |
| Pooling | 아이템·단서·FX·NPC 재사용 | PoolService |
| Save/Cache | 썸네일·AI 결과·설정 캐시 | PaintingCache, Settings |

## 7.2 ScriptableObject 목록

RoundConfig: 단계 시간, 최대 플레이어, 제약·유행 선택

PromptDefinition: 주제, 감정 키워드, 예시 설명

ItemDefinition: 가격, 쿨다운, 효과, 네트워크 prefab ID

FishLootTable: 보상 ID, 가중치, 상태값 범위

CriticPersona: 말투, 평가 가중치, 애니메이션 세트

GalleryCosmetic: 가격, prefab, material variant

## 7.3 UI 화면 목록

| 화면 | 필수 정보 | 책임 |
| --- | --- | --- |
| Boot/Login | 서버 상태, 게스트/플랫폼 로그인 | UI + Server B |
| Lobby/Room | 룸 코드, 인원, 준비, 지연 상태 | Client Core + 조민호 |
| HUD | 단계, 시간, 재화·명성, 운반 상태 | UI |
| Drawing | 캔버스, 팔레트, 제약, 제출 | Drawing |
| Gallery | 슬롯, 작품 상세, 봉인, 소유 이력 | Drawing/Gallery |
| Shop/Fishing | 아이템·가격, 게이지·보상 | Gameplay |
| Dawn/Accuse | 단서, 용의자 선택, 결과 | Gameplay + UI |
| Auction | 작품·평론, 현재가, 입찰, 잔액 | UI + Server |
| Result | 점수, 칭호, 작품 provenance | UI + Backend |

## 7.4 에셋·렌더링 실행 순서

1. W1에 캐릭터·마을·UI 스타일을 한 페이지로 고정하고 에셋 소스와 라이선스를 기록한다.

2. W2에 반복 프롭의 메시·재질을 통일하고 MaterialPropertyBlock 또는 인스턴싱 기준을 정한다.

3. W3에 아웃라인·물 셰이더를 기능과 연결한다.

4. W4에 동일 카메라 경로로 기준 캡처 후 SRP Batcher, LOD, 오클루전, 베이크, 풀링을 적용한다.

5. W5에는 화면을 더 예쁘게 만드는 변경보다 프레임 스파이크와 깨진 재질을 수정한다.

Unity 버전 주의 Unity 6의 GPU Resident Drawer·GPU Occlusion Culling은 효과가 큰 장면에서만 적용합니다. 프로젝트가 2022 LTS라면 업그레이드하지 말고 GPU Instancing, SRP Batcher, LODGroup, 기존 오클루전 컬링, 베이크 조명에 집중합니다.

# 8. AI 평가 세부 계획

## 8.1 48시간 기술 선택

| 선택지 | 장점 | 위험 | 채택 조건 |
| --- | --- | --- | --- |
| 외부 비전 API | 가장 빠른 통합, 배포 간단 | 비용·네트워크·응답 편차 | 키·예산·정책 확인 가능 |
| 로컬 VLM FastAPI | 통제·포트폴리오, 오프라인 가능 | GPU·메모리·배포 불안정 | 6개 배치가 10초 내 반복 성공 |
| 임베딩 + 템플릿 평론 | 가볍고 결정적 | 평론 품질·웃음 요소 약함 | 폴백 또는 점수 보조 |

## 8.2 요청·응답 계약

POST /ai/evaluations/batch Request: matchId, trend, [{paintingId, imageUrl, theme, emotion}] Response: [{paintingId, themeMatch, emotionIntensity, novelty, tags, critique}] 상태: QUEUED → RUNNING → COMPLETED ¦ FALLBACK ¦ FAILED

## 8.3 안정화 규칙

6개 작품을 배치로 요청하고 동일 그림 해시의 결과를 캐시한다.

응답 점수는 서버에서 0~100 범위로 제한하고 비정상 문자열을 제거한다.

10초 타임아웃, 1회 재시도 후 사용자 투표·유행·기본가로 FALLBACK한다.

프롬프트와 모델 버전을 Evaluation 레코드에 기록해 재현성을 높인다.

라이브 시연용 작품 6개의 캐시 결과를 준비한다.

# 9. 테스트·성능·운영 계획

## 9.1 테스트 피라미드

| 층 | 대상 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| 단위 | RoomStateMachine, 가격 계산, 아이템 쿨다운 | 시간 경계, 잔액 부족, 잘못된 단계 요청 |
| 통합 | DB 정산, Redis 룸, AI 폴백 | 중복 settlement, heartbeat 만료 |
| 멀티클라이언트 | 절도·드롭·입찰·재접속 | 동시 요청과 스냅샷 일치 |
| 성능 | 프레임, GC, draw call, 서버 CPU·메모리 | 같은 동선 적용 전후 비교 |
| 시연 E2E | 로그인부터 결과까지 | 6인 3회 연속 완주 |

## 9.2 일일 스모크 테스트

서버·백엔드가 빈 DB에서 기동되는가?

4~6명이 룸에 입장하고 준비·단계 전환을 보는가?

그림 제출·전시·절도·드롭·경매·결과가 한 번씩 성공하는가?

한 명을 강제 종료한 뒤 재접속할 수 있는가?

AI를 끈 상태에서도 폴백으로 매치가 끝나는가?

클라이언트 로그에 MissingReference·NullReference가 반복되지 않는가?

## 9.3 운영·관측

| 대상 | 최소 로그·지표 | 표현 |
| --- | --- | --- |
| Backend | 요청 수, 오류 수, AI latency, DB 오류 | Actuator + 구조화 로그 |
| Game Server | roomId, phase, playerCount, event errors, tick delay | 콘솔/파일 + 상태 API |
| Client | build version, room, ping, disconnect reason | 개발 HUD + 로그 |
| Rendering | CPU/GPU frame, batches, SetPass, GC Alloc | Profiler 캡처와 표 |
| Deployment | container health, restart count, disk usage | docker compose ps/logs |

# 10. 라이브 시연·배포 계획

## 10.1 배포 환경

| 환경 | 용도 | 구성 |
| --- | --- | --- |
| Local Dev | 개인 개발 | 로컬 client, 선택적 로컬 서버, dev DB |
| Shared Dev | 팀 통합 | 공용 backend, Redis/PostgreSQL, game server 1개 |
| Demo | 발표 | game server 1~3개, 고정 endpoint, AI cache, 로그 대시보드 |
| Store Test | Steam/STOVE | 플랫폼 SDK 빌드 프로필, Sandbox/Playtest |

## 10.2 한 번에 실행되는 배포

권장 배포 패키지 /deploy compose.demo.yml .env.example start-demo.ps1 # 백엔드·DB·Redis·게임서버 기동 stop-demo.ps1 health-check.ps1 /client GrandTheftArt.exe config/demo.json /docs PORTING_GUIDE.md DEMO_SCENARIO.md

서버 secret, 플랫폼 키, AI 키는 저장소에 커밋하지 않는다.

public API에는 TLS를 적용하고 게임 서버 포트는 필요한 범위만 개방한다.

발표 PC에는 동일한 클라이언트 빌드 해시를 배포하고 자동 업데이트를 끈다.

클라우드 장애를 대비해 로컬 LAN용 endpoint 설정을 별도로 둔다.

## 10.3 STOVE 비의존 전략

용어 주의 여기서 “우회”는 STOVE 인증이나 런처 정책을 회피한다는 뜻이 아닙니다. 플랫폼 연동이 핵심 게임 개발을 막지 않도록 구조적으로 분리하고 발표는 정책에 맞는 LocalDemo 또는 Sandbox 경로로 진행한다는 뜻입니다.

| 단계 | 작업 | 완료 조건 |
| --- | --- | --- |
| W1 | STOVE Studio 개발자 등록·프로젝트 생성, 게임 ID·담당 채널 확인 | 접근 권한과 필수 연동 범위 확인 |
| W1~W2 | IPlatformProvider 정의 | LocalGuestProvider로 게임 전체 실행 |
| W3 이후 | PCSDK3 Base/Login을 별도 브랜치·Build Profile에 통합 | STOVE PC 클라이언트 Sandbox 로그인 |
| Server | 플랫폼 토큰 검증을 ExternalIdentity로 추상화 | guest/stove/steam을 동일 playerId로 연결 |
| 발표 | 필수가 아니면 LocalDemo, 필수면 Sandbox 빌드 | SDK 장애가 코어 매치를 막지 않음 |

STOVE PC는 PC SDK와 STOVE PC 클라이언트를 통해 런처 로그인 정보를 받으므로 일반 exe 실행을 STOVE 로그인으로 위장하지 않는다.

공개 문서로 입점·심사 소요 기간을 확정하기 어렵다. W1에 담당자에게 데모 업로드와 정식 출시의 차이를 확인한다.

5주 내 결제·쿠폰·보안 SDK·과몰입 방지 등 부가 기능은 제외하고 요구되는 최소 Base/Login만 검토한다.

## 10.4 Steam 출시·Playtest

| 기한 | 필요 작업 | 판단 |
| --- | --- | --- |
| 2026-08-18 즉시 | Steamworks 온보딩, 법적·지급 정보, 앱당 100달러 수수료 결제 | 정식 출시를 원하면 30일 대기 시작 |
| ~2026-08-30 | 공개 타이틀, 로고, 캡슐 초안, 설명, 실제 플레이 스크린샷 계획 | 출시 기능만 표기 |
| ~2026-09-01 | 스토어 페이지 검토 제출 | 공개 전 수정 시간 확보 |
| ~2026-09-08 | 출시 예정 페이지 공개 목표 | 09/22 출시라면 최소 2주 노출 필요 |
| ~2026-09-10 | near-final 빌드·콘텐츠 설문·SteamPipe 업로드 | 검토에 최소 7영업일 여유 |
| 2026-09-17 이후 | 30일 대기 충족 예상 | 결제 시각·대시보드가 정확한 가능일 |
| 2026-09-22/09-29 | 정식 출시 여부 판단 | 5주는 고위험, 6주가 상대적으로 현실적 |

추천 경로 SSAFY 발표 성공을 Steam 정식 출시와 묶지 않습니다. LocalDemo를 본선으로 두고 Steamworks 등록, 스토어 페이지, Steam Playtest를 병렬 포트폴리오로 진행합니다. Playtest는 본 게임과 분리된 자식 AppID로 테스트 참여를 관리합니다.

## 10.5 스토어 배포 추가 작업

| 분류 | 추가 작업 |
| --- | --- |
| 브랜딩 | 공개 타이틀, 로고, 캡슐·라이브러리 이미지, 설명문, 키 비주얼 |
| 미디어 | 실제 플레이 스크린샷, 30~60초 트레일러, GIF 또는 짧은 클립 |
| 빌드 | Windows x64, SteamPipe/Depot 구성, STOVE Build Profile, 버전·로그 |
| 운영 | 서버 주소·점검 공지·로그 보존·장애 연락 체계 |
| 정책 | 콘텐츠 설문, UGC 안내, 이용약관·개인정보 관련 필요 여부 확인 |
| QA | 깨끗한 PC 설치, 런처 기동, 로그인, 방화벽, 패치·롤백 테스트 |
| 라이선스 | 에셋·음원·폰트·AI 생성물의 사용권과 출처 목록 |

# 11. 포트폴리오 작성 계획

## 11.1 공통 포트폴리오 패키지

| 산출물 | 작성 시점 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| README·프로젝트 소개 | W1 초안, W5 확정 | 문제, 핵심 루프, 팀·기간, 기술 스택, 실행법 |
| 아키텍처·시퀀스 | W1~W2 | 룸 입장, 절도, AI 평가, 경매, 재접속 |
| ERD·이벤트 명세 | W2 | Painting/Ownership/Auction, 실시간 메시지 |
| 테스트 보고서 | W3~W5 | 동시성·룸 격리·AI 폴백·E2E |
| 성능 보고서 | W4~W5 | 렌더링 전후, 서버 부하, 네트워크 지연 |
| 배포·포팅 가이드 | W4~W5 | Docker, 서버·클라이언트 실행, 플랫폼 빌드 |
| 데모 영상 | W5 | 90초 핵심 영상 + 3~5분 전체 시연 |

## 11.2 역할별 개인 사례

| 역할 | 포트폴리오 사례 1 | 포트폴리오 사례 2 |
| --- | --- | --- |
| 조민호 | 서버 권위형 작품 소유권과 룸 상태 머신 | 재접속·다중 룸·동시 입찰 부하테스트 |
| Server B | AI 비동기 평가와 실패 폴백 | Redis/PostgreSQL 정합성과 Docker 배포 |
| Client Core | 네트워크 이동·보간·상호작용 파사드 | 접속 실패·재접속 UX |
| Drawing/Gallery | RenderTexture 브러시와 이미지 직렬화 | 동적 텍스처·갤러리 데이터 바인딩 |
| Gameplay/PM | 밤 절도 규칙과 단서 설계 | 데이터 기반 아이템·낚시 밸런싱 |
| UI/Tech Art | 아웃라인·물 셰이더 | 인스턴싱·LOD·오클루전 전후 프로파일링 |

## 11.3 개인 사례 작성 형식

1. 문제: 어떤 사용자·기술 문제가 있었는가? 2. 제약: 5주, 6인, 네트워크, 성능, 배포 조건은 무엇이었는가? 3. 선택: 어떤 대안을 비교하고 왜 이 방식을 택했는가? 4. 구현: 핵심 구조와 본인 기여는 무엇인가? 5. 검증: 테스트·지표·시연 결과는 무엇인가? 6. 한계와 회고: 다음 버전에서 무엇을 바꿀 것인가?

# 12. 리스크·컷·의사결정 게이트

| 게이트 | 통과 조건 | 실패 시 컷 |
| --- | --- | --- |
| W1 D3 네트워크 | 2인 동기화·상호작용 성공 | 4인 host-authoritative 또는 검증 라이브러리 |
| W1 D5 기반 | 6인 룸·캔버스 저장·단계 전환 | 4인 제한, 추가 콘텐츠 중단 |
| W2 종료 낮 루프 | 그림 제작→전시→저장 | 제약 1개, 갤러리 슬롯 2개 |
| W3 종료 전체 루프 | 낮→밤→평가→경매→결과 완주 | 단서·장식·세 번째 아이템 컷 |
| W4 기능 동결 | RC0가 20분 유지 | 신규 기능 전면 중단 |
| W5 시연 | 6인 3회 완주, 로컬 폴백 | 시연 인원 4명, AI 캐시 고정 |

## 12.1 최종 컷 순서

1. 위조·복원·박물관 제거

2. 단서 1종으로 축소

3. 아이템 2종으로 축소

4. 선택 셰이더 제거

5. 갤러리 장식 1종으로 축소

6. 낚시 보상 3종으로 축소

7. 6인 대신 4인 시연

# 13. 최종 체크리스트

## 13.1 D-7

기능 동결과 RC0 태그

6인 1회 전체 매치

AI·클라우드 장애 폴백 검증

발표 PC·네트워크·포트 확인

개인 포트폴리오 초안 80%

## 13.2 D-3

RC1 빌드 해시 고정

6인 3회 연속 완주

로컬 Docker 스택 복구 연습

백업 영상·스크린샷·로그 준비

시연 대본과 역할별 멘트 고정

## 13.3 D-1

모든 PC 동일 빌드와 설정

자동 업데이트·절전·알림 끄기

데모 계정·룸 코드·캐시 AI 확인

서버 로그 정리와 디스크 여유

치명 버그 외 코드 변경 금지

## 13.4 발표 당일

시작 30분 전 서버와 6개 클라이언트 기동

health·room count·AI cache 확인

첫 시연은 검증된 대본으로 진행

문제 시 30초 안에 로컬 폴백 또는 영상으로 전환

종료 후 결과 화면과 성능·부하 수치를 반드시 보여주기

# 부록. 공식 참고자료

[1] Steamworks Onboarding — 30일 대기와 최소 2주 출시 예정 페이지

[2] Steam Direct Fee — 앱당 100달러 제출 수수료

[3] Steam Review Process — 스토어 페이지와 빌드 검토

[4] Uploading to Steam / SteamPipe — 디포·빌드 업로드

[5] Steam Playtest — 본 게임과 분리된 자식 AppID 테스트

[6] Steam Graphical Assets — 캡슐·스크린샷 등 스토어 자산

[7] STOVE SDK Download & Install — PCSDK3와 Unity 지원 환경

[8] STOVE 로그인 가이드 — PC SDK와 STOVE PC 클라이언트 로그인

[9] STOVE Store PCSDK3 시작하기 — STOVE 스토어용 SDK 개요

[10] STOVE 개발자 등록·프로젝트 생성 — Studio 개발자 등록과 프로젝트 생성

[11] STOVE 로컬 빌드 테스트 — 프로젝트 등록 후 로컬 테스트

[12] Unity Dedicated Server — 서버 빌드 최적화

[13] Unity Rendering Performance Data — Profiler와 Frame Debugger

[14] Unity URP SRP Batcher Shader Guide — 커스텀 셰이더 호환 조건

[15] Unity GPU Occlusion Culling — Unity 6 URP 선택 기능

[16] Unity GPU Resident Drawer — 반복 메시 인스턴스 드로잉

확실하지 않음: STOVE의 실제 심사 기간과 SSAFY 내부의 플랫폼 필수 범위는 공개 문서만으로 확정할 수 없습니다. W1에 담당자 확인이 필요합니다.